## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ 2014-2017
DIF TUXPAN VER
AREA : PSICOLOGIA Y PAMA
POA/AVANCE PROGRAMATICO CALENDARIZADO METAS 2016
DESCRIPCION ACTIVIDAD (1) |  | META (2) | [12 empty] | AVANCE (3) | LOGRO
|  |  | ENERO | FEB | MAR | ABRIL | MAY | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC
PAGO DE BECAS DE TEMATICA TRABAJO INFANTIL | PROP | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 100%
| CUMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PLATICAS SOBRE LA TEMATICA TRABAJO INFANTIL (SESIONES) | PROP | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100%
| CUMP | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 100%
PROGRAMA "CASA DE DÍA" (SESIONES) | PROP | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100%
| CUMP | 60 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 100%
PROGRAMA EDUCATIVO "PINCEL" (SESIONES) | PROP | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100%
| CUMP | 60 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 100%
PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL | PROP | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100%
| CUMP | 60 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 100%
PREVENCIÓN DE EMBARAZO (SESIONES) | PROP | 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100%
| CUMP | 65 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 100%
PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SESIONES) | PROP | 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100%
| CUMP | 65 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 100%
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (SESIONES) | PROP | 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100%
| CUMP | 65 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 100%
PROMOCION DE VALORES (SESIONES) | PROP | 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100%
| CUMP | 65 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 100%
ESCUELA PARA PADRES (SESIONES) | PROP | 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100%
| CUMP | 65 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 100%
PROGRAMA PLAN DE VIDA (SESIONES) | PROP | 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100%
| CUMP | 65 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 100%
PROGRAMA BUEN TRATO EN FAMILIA (SESIONES) | PROP | 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100%
| CUMP | 65 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 100%
PROGRAMA ARMONIA EN FAMILIA (SESIONES) | PROP | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100%
| CUMP | 60 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 100%
CONFERENCIAS (SESIONES) | PROP | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100%
| CUMP | 60 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 100%
CONSULTAS PSICOLOGICAS (SESIONES INDIVIDUALES) | PROP | 3750 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 312 | 312 | 312 |  | 100%
| CUMP | 4559 | 381 | 385 | 358 | 354 | 344 | 441 | 317 | 385 | 412 | 410 | 393 | 379 | 121.6%
ATENCIÓN, INFORMACIÓN, CANALIZACIONES (PAMA, PSICOLOGÍA) | PROP | 1850 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |  | 100%
| CUMP | 1896 | 154 | 161 | 163 | 157 | 167 | 168 | 161 | 168 | 162 | 158 | 166 | 111 | 102.5%
PSIC. NARCIZO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ